## Línea 1
Línea Estratégica No. 1. Promover que la acción estatal dirigida a la construcción de paz y la superación de las causas del conflicto armado se desarrolle en el marco del respeto de los derechos humanos y derecho internacional humanitario
Objetivo Estratégico No. 1.1. Fortalecer la actuación defensorial para que en la implementación de los acuerdos de paz se garantice el cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos y la observancia del derecho internacional humanitario
Objetivo Especifico No. 1.1.1. Diseñar e implementar un modelo de monitoreo y seguimiento a las políticas públicas derivadas de la implementación de los acuerdos de paz
Item | Actividad | Nombre de la Dependencia | % completado | % programado | Alerta
1 | Diseñar modelo de monitoreo y seguimiento a las políticas públicas derivadas de la implementación de los acuerdos de paz | Delgada DESC Despacho Defensor Delegada para Salud, Seguridad Social y Discapacidad Delegada Derechos de la Población Desplazados Delegada Asuntos Agrarios y Tierras Delegada Derechos Colectivos y del Ambiente Delegada de Infancia, juventud y Adulto Mayor Delegada Asuntos Constitucionales y Legales Delegada para orientación y asesoría de Víctimas del Conflicto Armado Delegada Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género | 43.2 | 36.6
Línea Estratégica No. 1. Promover que la acción estatal dirigida a la construcción de paz y la superación de las causas del conflicto armado se desarrolle en el marco del respeto de los derechos humanos y derecho internacional humanitario
Objetivo Estratégico No. 1.1. Fortalecer la actuación defensorial para que en la implementación de los acuerdos de paz se garantice el cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos y la observancia del derecho internacional humanitario
Objetivo Especifico No. 1.1.2. Visibilizar, promover e incidir en la adopción de la política integral protección de la población en situación de riesgo de violaciones a los derechos humanos
Item | Actividad | Nombre de la Dependencia | % completado | % programado | Alerta
2 | Elaborar un informe defensoría que permita identificar las falencias en los mecanismos de prevencion y proteccion de las victimas de violaciones a los DD.HH y de lideres de reclamantes de tierras y reclamantes de tierras con el fin de proporcionar recomendaciones a la politica publica de prevencion y proteccion | Delegada para la Orientación y Asesoría a las Víctimas del Conflicto Armado. | Sin registro
3 | Estrategia institucional para la actuación Defensorial en materia de prevencion y protección integral de DDHH. 1. Politica integral de protección para la aplicación de lineamientos institucionales para la participación de la Defensoria del Pueblo en escenarios de protección. 2. Protocolo actos de terrorismo. 3. Protocolo atención a emergencias. 4. Protocolo actuación en terreno. | DIRECCION NACIONAL DE ATENCION Y TRAMITE DE QUEJAS Vicedefensoría | 80 | 80
Línea Estratégica No. 1. Promover que la acción estatal dirigida a la construcción de paz y la superación de las causas del conflicto armado se desarrolle en el marco del respeto de los derechos humanos y derecho internacional humanitario
Objetivo Estratégico No. 1.1. Fortalecer la actuación defensorial para que en la implementación de los acuerdos de paz se garantice el cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos y la observancia del derecho internacional humanitario
Objetivo Especifico No. 1.1.3. Construir y desarrollar el modelo defensorial de apoyo y dinamización del diálogo social para la prevención y resolución de nuevas conflictividades
Item | Actividad | Nombre de la Dependencia | % completado | % programado | Alerta
4 | Modelo defensorial de apoyo y dinamización del diálogo social para la prevención y resolución de nuevas conflictividades | Defensoría Delegada para los Derechos de la Población Desplazada SAT, Delegada de Victimas, Delegada de Indígenas y minorias etnicas, ATQ, Delegada de Asuntos Agrarios y tierras, Delegada de Niñez, Derechos colectivos y del medio ambiente | 32.5 | 50
Línea Estratégica No. 1. Promover que la acción estatal dirigida a la construcción de paz y la superación de las causas del conflicto armado se desarrolle en el marco del respeto de los derechos humanos y derecho internacional humanitario
Objetivo Estratégico No. 1.1. Fortalecer la actuación defensorial para que en la implementación de los acuerdos de paz se garantice el cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos y la observancia del derecho internacional humanitario
Objetivo Especifico No. 1.1.4. Incidir en la implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas para el desarrollo con enfoque de derechos humanos
Item | Actividad | Nombre de la Dependencia | % completado | % programado | Alerta
5 | Incidir para que en la implementación del Acuerdo de Paz se respeten las previsiones sobre zonificación ambiental y reparación por vulneración de derechos colectivos | DELEGADA PARA LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE | 71 | 71
6 | Informe defensorial que permita visibilizar el impacto del programa de rehabilitación psicosocial en las victimas con el fin de proporcionar recomendaciones para el mejoramiento de los programas ERE y PAPSIVI | Delegada de Victimas Apoya: Delegada de Mujer - Ruth Torres | 40 | 40
7 | Documento informe defensoríal que permita identificar el estado de los procesos de restitución de tierras en la etapa pos fallo con el fin de generar recomendaciones a la política publica de restitución de tierras | Degada de victimas Apoya: Delegada Asuntos Agrarios - María Cristina Galindo Delegada Desplazados - Javier Fillipo Delegada Mujer - Ruth Torres Delegada Indigenas - | 70 | 70
8 | Fortalecimiento de las acciones de las dependencias vinculadas en asuntos de frontera y víctimas en el exterior para optimizar la asesoría y orientación a estas víctimas con el fin de facilitar la exigibilidad de sus derechos | Delegada Victimas Apoya: Delegada Desplazados - javier Fillipo asuntos internacionales - Delegada indigenas - Delegada Mujer - Ruth Torres Vicedefensoria - | 25 | 25
9 | Documento informe defensoríal de Seguimiento y monitoreo a la política de reparación colectiva Étnica y no étnica para identificar aciertos y falencias de los programas dirigidos a victima con el fin de generar recomendaciones para el mejoramiento de la política de victimas | Delegada Victimas Apoya: Delegada Indigenas - Pedro Posada Delegada Desplazados - Javier Fillipo Delegada Colectivos y Medio ambiente - | 60 | 60
10 | Documento informe defensoríal de Seguimiento y monitoreo para el fortalecimiento a la política publica de Empleo y generación de ingreso de la población victima | Delegada Victimas Apoyo: Delegada Desplazados - Javier Fillipo Delegada Asuntos Agrarios - Maria Cristina Galindo | 60 | 60
11 | Documento Informe defensorial sobre la situación de conflicto entre las victimas de desplazamiento forzado y poblacion raizal en San Andres | Delegada Victimas Apoya: Delegada Desplazados - Javier Fillipo Delegada Colectivo y Medio ambiente - Delegada de asuntos Constitucionales - | 66 | 66
12 | Documento Proyecto de cooperación internacional sobre la trata de personas en el marco del conflicto armado | Delegada Victimas | Culminada
13 | Documento plan de atención integral a mujeres victimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado | DELEGADA PARA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y ASUNTOS DE GÉNERO | 80 | 80
14 | Documento en el que se identifique el rol de la Defensoría del Pueblo en la construcción de la paz con enfoque de género | DELEGADA PARA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y ASUNTOS DE GÉNERO | 40 | 80
Línea Estratégica No. 1. Promover que la acción estatal dirigida a la construcción de paz y la superación de las causas del conflicto armado se desarrolle en el marco del respeto de los derechos humanos y derecho internacional humanitario
Objetivo Estratégico No. 1.1. Fortalecer la actuación defensorial para que en la implementación de los acuerdos de paz se garantice el cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos y la observancia del derecho internacional humanitario
Objetivo Especifico No. 1.1.5. Orientar la defensa pública para que en el ejercicio de la representación judicial ante la jurisdicción especial de paz posibilite escenarios de reconciliación y restauración del tejido social.
Item | Actividad | Nombre de la Dependencia | % completado | % programado | Alerta
15 | Garantizar el acceso a la administración de justicia mediante la representación judicial y realizar acompañamiento a las victimas y población vulnerable en escenarios judiciales y extrajudiciales en el marco del acuerdo de paz. | Dirección Nacional de Defensoría Pública Delegada para las Victimas del conflicto | 25 | 25
Línea Estratégica No. 1. Promover que la acción estatal dirigida a la construcción de paz y la superación de las causas del conflicto armado se desarrolle en el marco del respeto de los derechos humanos y derecho internacional humanitario
Objetivo Estratégico No. 1.2. Consolidar acciones institucionales para la promoción y divulgación de los Derechos Humanos y sus mecanismos de exibilidad como fundamento para la paz.
Objetivo Especifico No. 1.2.1. Formular e implementar el programa de promoción y divulgación de Derechos Humanos para la paz
Item | Actividad | Nombre de la Dependencia | % completado | % programado | Alerta
16 | Definir y desarrollar las temáticas de la campaña radial para difundir los acuerdos de paz en relación con los derechos de las víctimas del conflicto armado con el fin de sensibilizar la ciudadanía sobre la importancia del cumplimiento de los mismos | Delegada de Victimas | 20 | 20
17 | Elaborar una propuesta de lineamientos para desarrollar actividades de promoción y divulgación de derechos humanos orientados a la construcción de paz en los territorios | Promoción y Divulgación | 35 | 35
Línea Estratégica No. 1. Promover que la acción estatal dirigida a la construcción de paz y la superación de las causas del conflicto armado se desarrolle en el marco del respeto de los derechos humanos y derecho internacional humanitario
Objetivo Estratégico No. 1.2. Consolidar acciones institucionales para la promoción y divulgación de los Derechos Humanos y sus mecanismos de exibilidad como fundamento para la paz.
Objetivo Especifíco: 1.2.2. Generar y fortalecer los vínculos con organismos del orden nacional e internacional para la promoción y divulgación de derechos humanos
Item | Actividad | Nombre de la Dependencia | % completado | % programado | Alerta
Línea Estratégica No. 1. Promover que la acción estatal dirigida a la construcción de paz y la superación de las causas del conflicto armado se desarrolle en el marco del respeto de los derechos humanos y derecho internacional humanitario
Objetivo Estratégico No. 1.3. Impulsar la construcción de escenarios para la reconciliación, la convivencia y la finalización de todo conflicto armado.
Objetivo Especifico No. 1.3.1. Desarrollar acciones institucionales dirigidas a la sociedad civil para fortalecimiento de la participación social y ciudadana.
Item | Actividad | Nombre de la Dependencia | % completado | % programado | Alerta
18 | Fortalecer las capacidades de las Secretarias Técnicas de la mesa Nacional y Departamental de víctimas para cualificar las habilidades de los equipos regionales con los representantes de victimas con el fin de optimizar el conocimiento para la participación efectiva de las victimas | Delegada de Victimas | 65 | 65
Línea Estratégica No. 1. Promover que la acción estatal dirigida a la construcción de paz y la superación de las causas del conflicto armado se desarrolle en el marco del respeto de los derechos humanos y derecho internacional humanitario
Objetivo Estratégico No. 1.3. Impulsar la construcción de escenarios para la reconciliación, la convivencia y la finalización de todo conflicto armado.
Objetivo Especifico No. 1.3.2. Promover y apoyar iniciativas sociales e institucionales para la aproximación al proceso de reincorporación de los excombatientes a la vida civil y la reconciliación nacional, a partir del dialogo social.
Item | Actividad | Nombre de la Dependencia | % completado | % programado | Alerta
Línea Estratégica No. 1. Promover que la acción estatal dirigida a la construcción de paz y la superación de las causas del conflicto armado se desarrolle en el marco del respeto de los derechos humanos y derecho internacional humanitario
Objetivo Estratégico No. 1.3. Impulsar la construcción de escenarios para la reconciliación, la convivencia y la finalización de todo conflicto armado.
Objetivo Especifico No. 1.3.3. Promover la realización de diálogos de paz con todos los actores armados bajo el respeto irrestricto de los principios democráticos, el estado social de derecho y la garantía de los derechos humanos.
Item | Actividad | Nombre de la Dependencia | % completado | % programado | Alerta
| actividades | 18
| culminadas | 1
| Ejecución Desfasada | 3
| Acorde a la programación | 14

## Línea 2
Línea Estratégica No. 2. Liderar la defensa y divulgación de los derechos humanos y la observancia del derecho internacional humanitario
Objetivo Estratégico No. 2.1. Promover los Derechos Humanos como fundamento del desarrollo sostenible
Objetivo Especifico No. 2.1.1. Impulsar el estándar de debida diligencia como práctica institucional de las entidades públicas y privadas para la prevención de violaciones a los Derechos Humanos
Item | Actividad | Nombre de la Dependencia | % completado | % programado | Alerta
1 | Elaboración de documento conceptual para la adecuación del sistema Vision Web y otros sistemas de información | Delegada DESC | 66 | 66
2 | Consolidación de la doctrina defensorial en materia de derechos humanos y empresas | Delegada DESC | 60 | 60
Línea Estratégica No. 2. Liderar la defensa y divulgación de los derechos humanos y la observancia del derecho internacional humanitario
Objetivo Estratégico No. 2.1. Promover los Derechos Humanos como fundamento del desarrollo sostenible
Objetivo Especifico No. 2.1.2. Incidir en la implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas para el desarrollo con enfoque de Derechos Humanos
Item | Actividad | Nombre de la Dependencia | % completado | % programado | Alerta
3 | Ejercer la secretaria técnica en los espacios de articulación institucional con otros entes de control para realizar el monitoreo y la evaluación de la política publica dirigida a la población victima del conflicto armado | Delegada de Victimas | 41.8 | 55
4 | Elaboración de propuesta de estructura del Observatorio de los derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario | Vicedefensoria | 31 | 34.5
5 | Promover la investigación mediante el programa CAPSTONE, en alianza con la Universidad Externado de Colombia. | Vicedefensoria | 50 | 50
6 | Verificar del cumplimiento a la construcción y adecuación de cupos a la población privada de la libertad | Politica criminal y penitenciaria | 54 | 54
7 | Seguimiento a la Prestación de los servicios de salud en el marco del nuevo modelo de atención en salud a la población privada de la libertad PPL y las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015. | Politica criminal y penitenciaria | 52 | 52
8 | Seguimiento a la atención en salud mental de la poblacion privada de la libertad. | Politica criminal y penitenciaria | 56 | 56
9 | Seguimiento al Estado de cosas inconstitucional declarado por la sentencia T-388 de 2013 y T-762 de 2015, por medio del cual reitera el Estado de cosas inconstitucionales en las cárceles del país. | Politica criminal y penitenciaria | 78 | 78
10 | Establecimiento deL mecanismos de denuncia de tortura, tras crueles inhumanos y/o degradantes | Politica criminal y penitenciaria | 56 | 53.33
Línea Estratégica No. 2. Liderar la defensa y divulgación de los derechos humanos y la observancia del derecho internacional humanitario
Objetivo Estratégico No. 2.1. Promover los DDHH como fundamento del desarrollo sostenible.
Objetivo Especifico No. 2.1.3. Fortalecer a la ciudadanía para que participe efectivamente en la formulación de políticas públicas.
Item | Actividad | Nombre de la Dependencia | % completado | % programado | Alerta
11 | Fortalecer a las comunidades campesinas para su participación en los escenarios de formulación y decisión de las políticas, programas y planes de gobierno nacional y local. | DELEGADA PARA ASUNTOS AGRARIOS Y TIERRAS | 10 | 40
12 | Diseñar un micro sitio en la página Web de la Defensoría para Generar buenas prácticas de acceso a la información en DDHH y en materia migratoria para colombianos en el exterior. | Oficina de asuntos Internacionales | Sin iniciar
13 | Impulsar el ejercicio del derecho a la participación en la implementación de los acuerdos de paz, con énfasis en los PDET. | Promoción y Divulgaión | 10 | 10
Línea Estratégica No. 2. Liderar la defensa y divulgación de los derechos humanos y la observancia del derecho internacional humanitario
Objetivo Estratégico No. 2.1. Promover los DDHH como fundamento del desarrollo sostenible.
Objetivo Específico No. 2.1.4. Desarrollar una estrategia para la promoción del uso razonable de los recursos naturales y la protección del ambiente en el ciclo de las políticas públicas de desarrollo.
Item | Actividad | Nombre de la Dependencia | % completado | % programado | Alerta
14 | Diagnosticar la amenaza o vulneración de los derechos a la seguridad alimentaria y al acceso al agua potable en zonas afectadas por la extracción ilícita de minerales. | DELEGADA PARA LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE | 72.5 | 72.5
15 | Ruta de incidencia en el ciclo de las políticas públicas para el uso sostenible de la Biodiversidad. | DELEGADA PARA LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE | 35 | 35
Línea Estratégica No.: 2. Liderar la defensa y divulgación de los derechos humanos y la observancia del derecho internacional humanitario
Objetivo Estratégico No. 2.2. Prevenir la violación de derechos humanos en los escenarios de conflictividad social en el contexto del pos acuerdo
Objetivo Específico No. 2.2.1. Advertir escenarios de violación de los DDHH e infracciones del DIH para su prevención y protección oportuna
Item | Actividad | Nombre de la Dependencia | % completado | % programado | Alerta
16 | Monitorear y alertar de manera temprana las amenazas y riesgos para el despliegue de la reacción rápida y la adopción de medidas de prevención y protección | Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de DDHH e infracciones del DIH - SAT | 63.6 | 63.6
Línea Estratégica No. 2. Liderar la defensa y divulgación de los derechos humanos y la observancia del derecho internacional humanitario
Objetivo Estratégico No. 2.2. Prevenir la violación de derechos humanos en los escenarios de conflictividad social en el contexto del pos acuerdo
Objetivo Especifico No. 2.2.2. Gestionar las quejas, peticiones, denuncias y reclamos de violaciones a los derechos humanos para la adopción de medidas de prevención.
Item | Actividad | Nombre de la Dependencia | % completado | % programado | Alerta
17 | Elaborar diagnósticos sobre la situación de derechos humanos e infracciones al DIH en el marco del pos conflicto | DIRECCION NACIONAL DE ATENCION Y TRAMITE DE QUEJAS Vicedefensoría | 45 | 45
18 | Instructivo General de Atención Actualizado | DIRECCION NACIONAL DE ATENCION Y TRAMITE DE QUEJAS Delegada para los indigenas y minorías étnicas Delegada para la Infancia, la Juventud y Adulto Mayor Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género Delegada para orientación y asesoría de Víctimas del Conflicto Armado Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente Oficina de Asuntos Internacionales | 42.5 | 34
Línea Estratégica No. 2. Liderar la defensa y divulgación de los derechos humanos y la observancia del derecho internacional humanitario
Objetivo Estratégico No. 2.2. Prevenir la violación de derechos humanos en los escenarios de conflictividad social en el contexto del pos acuerdo
Objetivo Especifico No. 2.2.3. Desarrollar estrategias de promoción del respeto por la diversidad y la diferencia
Item | Actividad | Nombre de la Dependencia | % completado | % programado | Alerta
19 | Generar estrategias para la promoción de la equidad de género y para la prevención de la discriminación y violencias basadas en género | DELEGADA PARA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y ASUNTOS DE GÉNERO | 41.25 | 41.25
20 | Generar espacios de visibilización y puesta en la agenda pública de la población campesina como sujetos de derechos de especial protección constitucional. | DELEGADA PARA LOS ASUNTOS AGRARIOS Y TIERRAS | 60 | 60
21 | Generar espacios de promoción y divulgación de los derechos de la infancia, la juventud y personas mayores | DELEGADA PARA LA INFANCIA/ LA JUVENTUD Y EL ADULTO MAYOR | 66 | 66
22 | Fortalecer a las comunidades en situación de desplazamiento forzado y/o en riesgo de serlo para la participación en política pública y exigencias de sus derechos | DELEGADA PARA LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA | 47.75 | 71.25
23 | Visibilizar la autonomía de los grupos étnicos a instituciones públicas y al intrior de la Defensoría del Pueblo | DEFENSORÍA DELEGADA PARA LOS INDÍGENAS Y LAS MINORÍAS ÉTNICAS | 12.25 | 17.5
24 | Diseñar e implementar estrategias de promoción de los derechos humanos para el respeto de la diversidad y la diferencia | Promoción y Divulgación | 20 | 20
Línea Estratégica No. 2. Liderar la defensa y divulgación de los derechos humanos y la observancia del derecho internacional humanitario
Objetivo Estratégico No. 2.3. Impulsar la respuesta estatal oportuna para prevenir violaciones a los derechos humanos de las personas y grupos de especial protección
Objetivo Especifico No. 2.3.1. Fortalecer el respeto de las personas y grupos de especial protección
Item | Actividad | Nombre de la Dependencia | % completado | % programado | Alerta
25 | Impulsar procesos de protección comunitaria con organizaciones, grupos o colectivos de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas víctimas o en riesgo de desplazamiento | DELEGADA PARA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y ASUNTOS DE GÉNERO | 76.25 | 76.25
26 | Analizar la situación y el grado de respuesta efectiva al derecho fundamental a la salud de la Población Privada de la Libertad -PPL- dentro de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional -ERON- con el fin de aportar a la planeación, construcción y/o ajuste de políticas públicas relacionadas | DELEGADA PARA LA SALUD/ LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA DISCAPACIDAD | 74.5 | 74
Línea Estratégica No. 2. Liderar la defensa y divulgación de los derechos humanos y la observancia del derecho internacional humanitario
Objetivo Estratégico No. 2.3. Impulsar la respuesta estatal oportuna para prevenir violaciones a los derechos humanos de las personas y grupos de especial protección
Objetivo Especifico No. 2.3.2. Velar por la incorporación apropiada de los enfoques diferenciales y la protección de los derechos específicamente reconocidos a las personas y grupos de especial protección en las políticas, planes, programas, proyectos y prácticas institucionales.
Item | Actividad | Nombre de la Dependencia | % completado | % programado | Alerta
27 | Generar recomendaciones a las instituciones del Estado para el cumplimiento y garantía del enfoque diferencial étnico | DEFENSORÍA DELEGADA PARA LOS INDÍGENAS Y LAS MINORÍAS ÉTNICAS | 48 | 60
28 | Fortalecer las capacidades de la Defensoría del Pueblo para la atención y garantía de derechos de las mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. | DELEGADA PARA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y ASUNTOS DE GÉNERO | 73.33 | 73.33
Línea Estratégica No. 2. Liderar la defensa y divulgación de los derechos humanos y la observancia del derecho internacional humanitario
Objetivo Estratégico No. 2.3. Impulsar la respuesta estatal oportuna para prevenir violaciones a los derechos humanos de las personas y grupos de especial protección
Objetivo Específico No. 2.3.3. Articular acciones institucionales integrales para acompañar y atender de forma preferente las necesidades y riesgos de las personas y grupos de especial protección
Item | Actividad | Nombre de la Dependencia | % completado | % programado | Alerta
29 | Realizar acompañamientos en territorio a las comunidades étnicas como garantes de sus derechos | DEFENSORÍA DELEGADA PARA LOS INDÍGENAS Y LAS MINORÍAS ÉTNICAS | 20 | 80
30 | Evidenciar el comportamiento a las tutelas en la vulneración del derecho fundamental a la salud. | DELEGADA PARA LA SALUD/ LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA DISCAPACIDAD | Culminada
31 | Recolectar información del comportamiento a las tutelas 2017 en la vulneración del derecho fundamental a la salud. | DELEGADA PARA LA SALUD/ LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA DISCAPACIDAD | 71 | 73.5
32 | Evidenciar las causas que conllevan a las negaciones de servicios de salud | DELEGADA PARA LA SALUD/ LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA DISCAPACIDAD | 41.6 | 43
33 | Fortalecer la atención y orientación a víctimas a través de la Unidad Móvil para ampliar la cobertura defensorial con el fin de facilitar el acceso a la exigibilidad de las victimas ubicadas en lugares apartados de las cabeceras municipales | DELEGADA PARA LA ORIENTACIÓN Y ASESORÍA DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO | 80 | 80
34 | Diseñar una metodología de seguimiento a recomendaciones realizadas mediante Informe Defensorial de Zonas de Frontera, que genere información de las acciones de las entidades en estas zonas | Oficina de Asuntos Internacionales | Sin iniciar
Línea Estratégica No. 2. Liderar la defensa y divulgación de los derechos humanos y la observancia del derecho internacional humanitario
Objetivo Estratégico No. 2.4 :Potenciar el rol de la Defensoría del Pueblo como institución nacional de derechos humanos
Objetivo Específico 2.4.1 Desarrollar las capacidades de la Defensoría del Pueblo para intervenir en los escenarios internacionales de protección de los derechos humanos.
Item | Actividad | Nombre de la Dependencia | % completado | % programado | Alerta
35 | Coordinar la capacitación y formación en "Intervención de la Defensoria del Pueblo en los escenarios internacionales de proteción de los derechos humanos", para servidores públicos y contratistas de la entidad. | Vicedefensoría | 70 | 70
36 | Intercambio de experiencias con instituciones, pares homólogos u otros organismos internacionales | Oficina de Asuntos Internacionales | 66.67 | 66.67
37 | Apoyar el diseño e implementaciòn de la estrategia de intervención de la Defensoría del Pueblo en los escenarios internacionales de los sistemas universal e interamericano de protección de derechos humanos | Promoción y Divulgación | Culminada
Línea Estratégica No. 2. Liderar la defensa y divulgación de los derechos humanos y la observancia del derecho internacional humanitario
Objetivo Estratégico No. 2.4. Potenciar el rol de la Defensoría del Pueblo como institución nacional de derechos humanos.
Objetivo Especifico No. 2.4.2. Promover el cumplimiento de las decisiones adoptadas por los órganos del sistema universal e interamericano de derechos humanos
Item | Actividad | Nombre de la Dependencia | % completado | % programado | Alerta
38 | Participación en Sistema Universal de Derechos Humanos. | Oficina de Asuntos Internacionales | 25 | 25
39 | Apoyar el diseño e implementaciòn de la estrategia de la Defensoría del Pueblo para promover el cumplimiento de las decisiones adoptadas por los órganos del sistema universal e interamericano de protección de derechos humanos | Promoción y Divulgación | Culminada
Línea Estratégica No. 2. Liderar la defensa y divulgación de los derechos humanos y la observancia del derecho internacional humanitario
Objetivo Estratégico No. 2.4. Potenciar el rol de la Defensoría del Pueblo como institución nacional de derechos humanos.
Objetivo Especifico No. 2.4.3 Posicionar a la defensoría del pueblo en los escenarios internacionales del sistema universal e interamericano de derechos humanos
Item | Actividad | Nombre de la Dependencia | % completado | % programado | Alerta
40 | Presentar informe al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sobre la situación de los DESC en el Estado colombiano. | Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. | Culminada
41 | Presentar recomendaciones orientadas a superar las principales dificultades encontradas en el proceso de cumplimiento de los fallos dictados por la Corte IDH, para garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas | Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales | 15 | 100
42 | Participación en instancias de relevancia internacional para Instituciones Nacionales de Derechos Humanos INDH. | Oficina de Asuntos Internacionales | 33.33 | 33.33
43 | Posicionamiento de la Defensoría del Pueblo a través de la generación de vínculos con entidades del nivel internacional (Participación internacional en espacios internacionales del Defensor del Pueblo) | Oficina de Asuntos Internacionales | Culminada
Línea Estratégica No. 2. Liderar la defensa y divulgación de los derechos humanos y la observancia del derecho internacional humanitario
Objetivo Estratégico No. 2.5. Impulsar el acceso a la justicia, desde la defensa pública, como mecanismo para garantizar los derechos humanos
Objetivo Especifico No. 2.5.1. Transformar el servicio de la defensa pública para contribuir al mejoramiento de la administración de justicia.
Item | Actividad | Nombre de la Dependencia | % completado | % programado | Alerta
44 | Asegurar la prestación de un servicio de defensa pública a través de la contratación de defensores públicos con la idoneidad y experiencia, que exija la normatividad vigente y los lineamientos institucionales en materia de contratación. | Dirección Nacional de Defensoría Pública | 33 | 100
45 | Garantizar la equidad en la prestación del servicio de defensa pública mediante la creación y operación de un Fondo Cuenta que haga efectivo el cobro por el servicio, cuando sea pertinente. | Dirección Nacional de Defensoría Pública | 70 | 70
46 | Promover la gestión del conocimiento institucional en materia de defensa pública mediante el desarrollo de la investigación científica. | Dirección Nacional de Defensoría Pública | 60 | 60
47 | Fortalecer las competencias de defensa técnica de los defensores públicos. | Dirección Nacional de Defensoría Pública | 82 | 82
48 | Mejorar continuamente la calidad de la prestación del servicio de investigación defensorial a través de una estrategia integral. | Dirección Nacional de Defensoría Pública | 70 | 70
49 | Asegurar la calidad en la prestación del servicio de defensa pública y mejorar el flujo de información entre el nivel central y regional, mediante la actualización oportuna de los lineamientos. | Dirección Nacional de Defensoría Pública | 25 | 25
50 | Diseño e implementación de una estrategia para la atención a sujetos de especial protección | Dirección Nacional de Defensoría Pública Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género | 55 | 55
Línea Estratégica No. 2. Liderar la defensa y divulgación de los derechos humanos y la observancia del derecho internacional humanitario
Objetivo Estratégico No. 2.5. Impulsar el acceso a la justicia, desde la defensa pública, como mecanismo para garantizar los derechos humanos
Objetivo Especifico No. 2.5.2. Diseñar y aplicar un modelo de aprendizaje institucional que fortalezca la toma de decisiones respecto a la mejora continua del servicio de defensoría pública.
Item | Actividad | Nombre de la Dependencia | % completado | % programado | Alerta
51 | Incrementar el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos en las regiones a través del apoyo al Sistema Nacional de Defensoría Pública. | Dirección Nacional de Defensoría Pública | 44 | 44
52 | Desarrollar contenidos que fortalezcan el servicio de Defensoría Pública en temáticas agrarias y de restitución de tierras | Delegada para Asuntos Agrarios y Tierras | 76 | 76
| Sin iniciar | 2
| culminadas | 5
| Ejecución Desfasada | 9
| Acorde a la programación | 36
52

## Línea 3
Línea Estratégica No. 3 Aumentar la cobertura poblacional y optimizar la calidad de la prestación del servicio con enfoque basado en derechos humanos.
Objetivo Estratégico No. 3.1. Garantizar la prestación de los servicios en condiciones de dignidad y accesibilidad para funcionarios y usuarios de la entidad con énfasis en los territorios vulnerables.
Objetivo Especifico No. 3.1.1. Adoptar una estrategia de consecución y gestión eficaz de recursos financieros ante instancias nacionales e internacionales.
Item | Actividad | Nombre de la Dependencia | % completado | % programado | Alerta
1 | Apoyar la formulación de un proyecto para el fortalecimiento institucional | Oficina de Planeación | Culminada
2 | Convocar a la cooperación a espacios de intercambio y visitas de campo en territorio. | Oficina de Asuntos Internacionales | Sin iniciar
3 | Determinar la demanda de la Defensoría del Pueblo para la Cooperación Internacional | Oficina de Asuntos Internacionales | Sin iniciar
4 | Identificar la oferta de cooperación internacional en materia de Derechos Humanos | Oficina de Asuntos Internacionales | Sin iniciar
Línea Estratégica No. 3 Aumentar la cobertura poblacional y optimizar la calidad de la prestación del servicio con enfoque basado en derechos humanos.
Objetivo Estratégico No. 3.1. Garantizar la prestación de los servicios en condiciones de dignidad y accesibilidad para funcionarios y usuarios de la entidad con énfasis en los territorios vulnerables.
Objetivo Especifíco No. 3.1.2. Diseñar e implementar un plan maestro institucional de ampliación y modernización de la infraestructura física de la entidad
Item | Actividad | Nombre de la Dependencia | % completado | % programado | Alerta
5 | Ofrecer a los funcionarios y usuarios de la entidad espacios accequibles con ambientes agradables para la prestación del servicio conforme a la demanda y cobertura | Secretaria General | 54 | 45
6 | Realizar el seguimiento a la modernizacion de la infrestructura fisica de la entidad para efectos de mejorar las condiciones de prestación de servicios al ciudadano | Secretaria General | 25 | 25
Línea Estratégica No. 3 Aumentar la cobertura poblacional y optimizar la calidad de la prestación del servicio con enfoque basado en derechos humanos.
Objetivo Estratégico No. 3.1. Garantizar la prestación de los servicios en condiciones de dignidad y accesibilidad para funcionarios y usuarios de la entidad con énfasis en los territorios vulnerables.
Objetivo Especifico No. 3.1.3. Aumentar y mejorar la plataforma tecnológica de la entidad para una gestión oportuna y efectiva con información cualificada para la toma de decisiones
Item | Actividad | Nombre de la Dependencia | % completado | % programado | Alerta
7 | Registrar de manera unificada las peticiones recibidas en la Defensoría del Pueblo por sus diferentes canales de atención (presencial y electrónico), a través de un sistema que permita la gestión oportuna y el seguimiento público de los trámites por parte de los usuarios. | Secretaria General | 25 | 30
8 | Dotar de la infraestructura tecnologica adecuada que permita mejorar la prestación del servicio a usuarios internos y externos | Secretaria General | 100 | 75
9 | Visibilizar las actuaciones de las Defensoría del Pueblo a favor de los derechos de las mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas a través del registro en Vision WEB. | Delegada para los derechos de las mujeres y los asuntos de género | 85 | 85
10 | Implementación Sistematizada del Registro y Control Jurídico y Financiero de las Acciones de Grupo con el fin de tener acceso a una información veraz y eficiente. Registro de las Financiaciones por concepto de Acciones Populares. | Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales | 80 | 80
Línea Estratégica No. 3: Aumentar la cobertura poblacional y optimizar la calidad de la prestación del servicio con enfoque basado en derechos humanos.
Objetivo Estratégico No. 3.2. Garantizar la calidad en la atención y respuesta a la ciudadanía con un equipo de trabajo altamente calificado, comprometido con la ética pública y la garantía de los derechos humanos.
Objetivo Especifico No. 3.2.1. Implementar una estrategia integral para determinar las necesidades financieras, logísticas y organizacionales de la entidad
Item | Actividad | Nombre de la Dependencia | % completado | % programado | Alerta
11 | Satisfacer las necesidades de los usuarios mediante el fortalecimiento a la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión Institucional -SIGI- | Oficina de Planeación | 98 | 98
Línea Estratégica No. 3 Aumentar la cobertura poblacional y optimizar la calidad de la prestación del servicio con enfoque basado en derechos humanos.
Objetivo Estratégico No. 3.2. Garantizar la calidad en la atención y respuesta a la ciudadanía con un equipo de trabajo altamente calificado, comprometido con la ética pública y la garantía de los derechos humanos.
Objetivo Especifico No. 3.2.2. Ajustar e implementar la política integral de gestión del talento humano con enfoque de derechos y ética en el servicio.
Item | Actividad | Nombre de la Dependencia | % completado | % programado | Alerta
12 | Ejecutar nueva linea de prevención de daño antijurídico dirigida a erradicar el riesgo “Falla en el servicio con ocasión al presunto incumplimiento de las funciones que por ley le han sido conferidas a la Defensoría del Pueblo | Oficina Jurídica | 36 | 77.67
13 | Determinar la pertinencia de implementar otra linea de prevención de daño antijurídico según diagnostico de actividad litigiosa 2017 | Oficina Jurídica | 37.5 | 37.5
14 | Fortalecer las estrategias de selección y vinculación de los servidores públicos, con el fin de mejorar la capacidad institucional de la Defensoria y busque una mejor prestación de los servicios a la ciudadanía. | Subdirección de Gestión del Talento Humano | 46 | 46
15 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos a través de esquemas de integridad, colaboración y creatividad como elementos de gestión del conocimiento que redunden en un mejor desempeño individual. | Subdirección de Gestión del Talento Humano | 25 | 37.5
16 | Innovar los procesos de administración del Talento humano con orientación estratégica, con el fin mejorar el nivel de cualificación de los servidores publicos de la Defensoria del Pueblo | Subdirección de Gestión del Talento Humano | 79 | 63
Línea Estratégica No. 3. Aumentar la cobertura poblacional y optimizar la calidad de la prestación del servicio con enfoque basado en derechos humanos.
Objetivo Estratégico: No. 3.2. Garantizar la calidad en la atención y respuesta a la ciudadanía con un equipo de trabajo altamente calificado, comprometido con la ética pública y la garantía de los derechos humanos.
Objetivo Especifico No. 3.2.3. Elaborar y desarrollar una estrategia para la implementación y medición del impacto de la política integral de gestión del talento humano
Item | Actividad | Nombre de la Dependencia | % completado | % programado | Alerta
17 | Desarrollar de estrategias de Medición de Impacto de la Gestión del Talento Humano en la Defensoria del Pueblo, con el proposito de implementar acciones de mejoramiento para lograr un mejor desempeño institucional. | Subdirección de Gestión del Talento Humano | 48 | 48
| Sin iniciar | 3
| culminadas | 1
| Ejecución Desfasada | 3
| Acorde a la programación | 10

## Actividades x Dependencias
Item | Dependencia | Actividades
1 | Despacho del Defensor | Pendiente entrega de actividades
2 | Orientación y Asesoría de Víctimas | 12
3 | Oficina de Asuntos Internacionales | 9
4 | Defensoría Pública | 9
5 | Mujeres y Asuntos de Genero | 6
6 | Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos | 5
7 | Política Criminal y Penitenciaria | 5
8 | Secretaria General | 4
9 | Subdirección de Gestión del Talento Humano | 4
10 | Derechos Económicos, Sociales y Culturales | 4
11 | Salud, Seguridad Social y la Discapacidad | 4
12 | Vicedefensoría | 3
13 | Atención y Trámite de Quejas | 3
14 | Indígenas y las Minorías Étnicas | 3
15 | Asuntos Agrarios y Tierras | 3
16 | Colectivos y del Ambiente | 3
17 | Oficina Jurídica | 2
18 | Oficina de Planeación | 2
19 | Desplazados | 2
20 | Recursos y Acciones Judiciales | 1
21 | Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor | 1
22 | Prevención de Riesgos de violaciones de DDHH y DIH | 1
23 | Asuntos Constitucionales y Legales | 1
| Total actividades POE-2017 parametrizadas | 87

## Septiembre
Plan Operativo Estratégico - POE 2017 corte a septiembre
item | Dependencia | Logro parcial | Logro acumulado | Alerta parcial
1 | Oficina de Planeación | 100 | 99.5
2 | Mujeres y Asuntos de Genero | 100 | 87.55
3 | Derechos Económicos, Sociales y Culturales | 100 | 83.88
4 | Prevención de Riesgos de violaciones de DDHH y DIH | 100 | 81.8
5 | Atención y Trámite de Quejas | 100 | 80.94
6 | Política Criminal y Penitenciaria | 100 | 79.83
7 | Indígenas y las Minorías Étnicas | 100 | 71.88
8 | Defensoría Pública | 100 | 70.85
9 | Oficina Jurídica | 100 | 68.38
10 | Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos | 100 | 59.17
11 | Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor | 99.77 | 83
12 | Salud, Seguridad Social y la Discapacidad | 98.89 | 85.79
13 | Derechos Colectivos y del Ambiente | 98.28 | 90.18
14 | Vicedefensoría | 97.46 | 76.4
15 | Recursos y Acciones Judiciales | 95.45 | 85.45
16 | Gestión del Talento Humano | 94.44 | 71.72
17 | Asuntos Constitucionales y Legales | 92.11 | 63.55
18 | Asuntos Agrarios y Tierras | 87.5 | 74.33
19 | Derechos de la Población Desplazada | 80.75 | 65.69
20 | Secretaria General | 70.83 | 59.79
21 | Orientación y Asesoría de Víctimas del Conflicto Armado Interno | 61.76 | 47.8