## Slide 1
Resolución 1361/2018
Plan Integrado de Acción Estratégica y Gestión Operativa
“Plan de Acción”

## Slide 2
Avance de Plan de Acción
Julio
Agosto
Chart: 
| Línea 1 | Línea 2 | Línea 3
 | 0.5976 | 0.5738 | 0.6197
Chart: 
| Julio | Agosto
 | 0.5082 | 0.597

## Slide 3: Afectaciones al % de cumplimiento
Actividades con ejecución desfasada
No registrar el avance en Strategos
Registrar avance incompleto
Anticiparse al registro de avance
(sept, oct, nov y dic)

## Slide 4
Detalle de actividades por Líneas Estratégicas

## Slide 5
52 Actividades
26
3
12
Línea
59,76%
cancelada
1
sin iniciar
6
4
culminadas

## Slide 6
99
7
12
Línea
57,38%
cancelada
3
sin iniciar
15
151 Actividades
15
culminadas

## Slide 7
55
1
3
Línea
61,97%
cancelada
1
sin iniciar
6
72 Actividades
6
culminadas

## Slide 8
Estado de las actividades
25
Sin Iniciar Desfasadas
Concluidas
28
Con Retrasos
Significativos
10
Con Retrasos
Superables
En Ejecución
180
8
19
Sin Iniciar
5
Canceladas

## Slide 9
Actividades que merecen atención…

## Slide 10
Mantenimiento y adecuación infraestructura, propia de la Entidad---FEBRERO
Inv-Elaborar Informe sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de la población víctima del conflicto armado en el municipio 1---ABRIL
Inv-Elaborar Informe sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de la población víctima del conflicto armado en el municipio 3---ABRIL
Inv- Elaborar informe sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de la población víctima del conflicto armado municipio 2---ABRIL
Inv-Realizar capacitación a equipos psicojurídicos adscritos a la Delegada de Victimas---MAYO
Inv-Documento seguimiento Auto Ordenes 756 Santander, Meta, Bogotá---MAYO
Inv-Apoyar espacios de divulgación contenido y alcance a los Autos de seguimiento a la ST025/04---JULIO
Elaborar de CARTILLA SERIE DE DERECHOS- SALUD---AGOSTO
Actividades
Sin Iniciar
Desfasadas
8

## Slide 11
Dependencias responsables de las actividades
Sin Iniciar Desfasadas
MOVILIDAD HUMANA
DESC
VÍCTIMAS
SALUD
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

## Slide 12
Análisis de la situación de derechos de las comunidades en riesgo y situación de desplazamiento y retornadas donde se implementan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial--- Atención y tramite de quejas relacionadas con Derechos Colectivos (Incluidas las respuestas a solicitudes del congreso---Desarrollo e implementación de una política interna de fortalecimiento internacional a través de la metodología de manejo del cambio---Elaborar documentos para la participación en los debates de proyectos de ley o debates de control político--- Elaborar un informe Defensorial sobre la situación de mujeres indígenas y afrodescendientes--- Formación para participación e incidencia en políticas públicas en los territorios - Paz Sostenible---Fortalecimiento y transversalización del enfoque de género, enfoque diferencial, lenguaje incluyente en las Delegadas de Salud, Dirección Nacional de Defensoría Pública, Dirección Nacional de Promoción y Divulgación y Oficina de Comunicaciones--- Gestión de oficio de casos priorizados por la Defensoría--- Hacer seguimiento y evaluación de la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), con énfasis en la correlación entre los PDET y la política de atención a la población desplazada, en los términos del Auto 474 de 2017--- Inv-Capacitar y cualificar a servidores/as públicos en relación a la atención especializada de mujeres y personas OSIGD víctimas de VBG---
28
Con Retrasos Significativos

## Slide 13
Inv-Construcción de caja de Herramientas para la prevención del desplazamiento y la activación de rutas de protección--- Inv-Difusión de Lineamientos para la Prevención y Protección (equipos en terreno y comunidades) en las zonas con mayores registros de desplazamiento--- Inv-Documento con la valoración de la situación de derechos y la atención de población afrocolombiana en situación de desplazamiento forzado en contextos urbanos con enfoque diferencial (NNA, mujeres, personas en situación de discapacidad)--- Inv-Elaborar Informe de seguimiento y evaluación a la situación del Derecho al Trabajo y a la vivienda digna de la población víctima del conflicto armado en el Departamento de Arauca (Municipio de Arauca, Saravena y Arauquita)--- Inv-Empoderar a la población campesina y rural víctima del conflicto en el ejercicio de sus derechos y garantías---Inv-Espacios de formación para la exigibilidad de los derechos a la restitución tierras en escenario de retornos y reubicaciones étnicos y no étnicos, derecho al retorno y a la reubicación, derechos a la educación, vivienda, generación de ingresos--- Inv-Misiones Técnicas de Documentación para el seguimiento a la Atención Humanitaria en zonas donde han ocurrido desplazamientos masivos--- Inv-Realizar capacitación a equipos psicojurídicos adscritos a la Delegada de Victimas---Inv-Realizar Escuelas de Políticas Públicas dirigidas a población víctimas de desplazamiento forzado--- Inv-Realizar informes de evaluación en materia de prevención y protección - mujeres lideresas---
28
Con Retrasos Significativos

## Slide 14
Inv-Realizar talleres de capacitación y atención a población víctima del conflicto armando interno privada de libertad en Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional--- Inv-Realizar talleres y procesos de formación dirigido a mujeres y personas OSIGD---Inv-Visibilizar la situación de DDHH de los grupos étnicos en el marco del pos acuerdo---Jornada de registro de población en municipio de Uribía--- Presentar informe VISIÓN WEB traslados y gestión---Realizar Cuatro (4) capacitaciones a regionales en materia de riesgos laborales, pensiones y aplicación de enfoques diferenciales en la atención a los usuarios. Son 10 regionales por capacitación---Realizar Mesas Penitenciarias a nivel nacional---Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) y la situación de derechos de las comunidades en riesgo, desplazamiento forzado, en retorno, reubicación, integración local y migración en zonas de frontera---
28
Con Retrasos Significativos

## Slide 15
Dependencias responsables de las actividades con Retrasos Significativos
ASUNTOS INTERNACIONALES
PROMOCIÓN
PÚBLICA
MOVILIDAD HUMANA
DESC
MUJERES
INDIGENAS
SALUD
VÍCTIMAS
COLECTIVOS
POLÍTICA CRIMINAL
AGRARIOSY TIERRAS

## Slide 16
5
Actividades Canceladas
Articular la relación entre el equipo de trabajo del GANHRI y el Despacho del Defensor del Pueblo. Coordinar con otras dependencias acciones de promoción y divulgación al interior de la Entidad sobre el GANHRI. Gestionar la consecución de recursos para el ejercicio de las funciones de la presidencia del GANHRI Desarrollo del Diplomado Virtual para la incorporación del enfoque de género en la acción pública (mujeres víctimas del conflicto armado). (OIM-ESAP-DP) Implementación de la Ruta de atención a mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado
ASUNTOS INTERNACIONALES
MUJERES

## Slide 17
Gracias…