## Slide 1
Oficina de Planeación
Seguimiento
Plan de Acción 2020
Corte al mes de noviembre

## Slide 2
% de avance alcanzado en la ejecución del Plan de Acción
84.91%
A noviembre

## Slide 3
83.89%
81.60%
89.25%
Línea
Estratégica
Línea
Estratégica
Línea
Estratégica
3
84.91%

## Slide 4
Quién contribuye al logro del % alcanzado en la ejecución del Plan de Acción
La Vicedefensoría
12 Delegadas
4 Direcciones
La Secretaría General
3 Subdirecciones
6 Oficinas

## Slide 5
Cómo se hace
Realizando las actividades planeadas y parametrizadas en el sistema de información

## Slide 6
Qué sucede si no registro
Afecto el % de logro alcanzado
del Plan de Acción de la entidad
el avance de las actividades

## Slide 7
Y si no puedo realizar la actividad, que debo hacer
Antes del quinto día hábil de cada mes, enviar a la Oficina de Planeación la solicitud de ajuste junto con la justificación del incumplimiento

## Slide 8
Si todas las dependencias, hubiesen cumplido con la responsabilidad de registrar el avance de las actividades
A noviembre el % de logro alcanzado hubiese sido
mas alto

## Slide 9
A noviembre
84
Actividades
Registran estado
Culminado

## Slide 10
A noviembre
31
Actividades
A causa del Covid-19
fue necesario pasar a estado
Cancelado

## Slide 11
Estado de ejecución del plan de acción por Procesos

## Slide 12
PROCESOS ESTRATÉGICOS

## Slide 13
PROCESOS MISIONALES

## Slide 14
PROCESOS DE APOYO

## Slide 15
PROCESOS DE EVALUACIÓN

## Slide 16
Estado de ejecución del plan de acción Vicedefensoría y Secretaría General

## Slide 18
Estado de ejecución del plan de acción Direcciones y Delegadas

## Slide 19
DIRECCIONES NACIONALES

## Slide 20
DEFENSORÍAS DELEGADAS

## Slide 21
DEFENSORÍAS DELEGADAS

## Slide 22
DEFENSORÍAS DELEGADAS

## Slide 23
RECOMENDACIONES
Realizar reunión de seguimiento mensual y cargar memoria de reunión en el sistema
Revisar las actividades del Plan de Acción que se encuentran en ejecución.
Tomar acciones de medida frente a las actividades que no se pueden finalizar.
Realizar el registro de avance en el sistema de información.