## Slide 1
Oficina de Planeación
Seguimiento
Plan de Acción 2020
Corte a Febrero

## Slide 2
Resolución 1361/2018
Plan Integrado de Acción Estratégica y Gestión Operativa
“Plan de Acción”

## Slide 3
Avance en la ejecución
del Plan de Acción
12
100

## Slide 4
Avance por línea estratégica
11.51
10.45
14.31
1
2
3

## Slide 5
Cumplimiento de acciones
Registro de datos
Memoria de reunión

## Slide 6
Cumplimiento en el registro de información - Strategos
22
28
Total Dependencias
6

## Slide 7
Cumplimiento en el cargue de la memoria de reunión en strategos
OCID, Jurídica, Planeación,
Atención y Trámite, Promoción, Pública, Mujer, Constitucionales y DESC
9
28
Total Dependencias
19

## Slide 8
Estado de ejecución del plan de acción
por dependencias

## Slide 9
Oficina de Asuntos Internacionales
3
Actividades
Sin registro de información en Strategos

## Slide 10
Oficina de Comunicaciones
e Imagen Institucional
6
Actividades
Avance en la ejecución, acorde a la programación registrada en strategos.
16
100

## Slide 11
Oficina de Control Interno
5
Actividades
24.74
100
Avance en la ejecución, acorde a la programación registrada en strategos.

## Slide 12
Oficina de Control Interno Disciplinario
1
Actividad
21.28
100
Avance en la ejecución, acorde a la programación registrada en strategos.

## Slide 13
Oficina Jurídica
7
Actividades
16
100
3
4
En ejecución
Sin iniciar

## Slide 14
Oficina de Planeación
4
Actividad
16.47
100
Avance en la ejecución, acorde a la programación registrada en strategos.

## Slide 15
Secretaría General
10
Actividades
20.62
100
3
En ejecución
Sin iniciar
5
Ejecución desfasada
2

## Slide 16
Subdirección de Gestión del Talento Humano
4
Actividades
32.78
100
3
1
En ejecución
Sin iniciar

## Slide 17
7
Actividades
13.83
100
Registro de información incompleto
Subdirección Administrativa

## Slide 18
Subdirección Financiera
5
Actividades
Sin registro de información en Strategos

## Slide 19
Grupo de Sistemas
6
Actividades
11.44
100
4
2
En ejecución
Sin iniciar

## Slide 20
Vicedefensoría
6
Actividades
18.88
100
4
2
En ejecución
Sin iniciar

## Slide 21
Defensorías Delegadas

## Slide 22
Delegada para los Asuntos Agrarios y Tierras
12
Actividades
3.46
100
3
En ejecución
Sin iniciar desfasado
8
Ejecución desfasada
1

## Slide 23
Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales
13
Actividades
8.07
100
10
En ejecución
Sin iniciar
1
Ejecución desfasada
2

## Slide 24
Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Genero
15
Actividades
15
100
5
10
En ejecución
Sin iniciar

## Slide 25
Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
8
Actividades
2
100
1
En ejecución
Sin iniciar
1
Ejecución desfasada
6

## Slide 26
Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente
7
Actividades
4.27
100
3
En ejecución
Sin iniciar desfasado
1
Ejecución desfasada
3

## Slide 27
Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana
16
Actividades
23.11
100
9
7
En ejecución
Sin iniciar

## Slide 28
Delegada para la Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor
10
Actividades
5.82
100
3
En ejecución
Canceladas
2
Sin iniciar
5

## Slide 29
Delegada para los Indígenas y las Minorías Étnicas
10
Actividades
2.67
100
1
En ejecución
Sin iniciar
3
Ejecución desfasada
6

## Slide 30
Delegada para la Orientación y Asesoría de Víctimas del Conflicto Armado Interno
16
Actividades
2.15
100
5
En ejecución
Sin iniciar
10
Ejecución desfasada
1

## Slide 31
Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria
8
Actividades
Sin registro de información en Strategos

## Slide 32
Delegada para la Prevención de Riesgos de violaciones de DDHH y DIH
3
Actividades
4.19
100
1
En ejecución
Sin iniciar
1
Ejecución desfasada
1

## Slide 33
Delegada para la Salud, Seguridad Social y la Discapacidad
26
Actividades
23.45
100
18
En ejecución
Sin iniciar
7
Ejecución desfasada
1

## Slide 34
Direcciones Nacionales

## Slide 35
Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas
20
Actividades
46.67
100
7
13
En ejecución
Sin iniciar

## Slide 36
Dirección Nacional de Defensoría Pública
9
Actividades
41.83
100
6
3
En ejecución
Sin iniciar

## Slide 37
Dirección Nacional de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos
20
Actividades
11.78
100
8
En ejecución
Sin iniciar
9
Ejecución desfasada
3

## Slide 38
Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales
6
Actividades
24.50
100
4
2
En ejecución
Sin iniciar

## Slide 39
Recomendaciones
Cumplir con la reunión de seguimiento mensual, levantar la memoria de reunión que evidencie el seguimiento a la ejecución de las actividades propuestas en el plan de acción y subirla a Strategos.
Respetar la fecha de reporte en el sistema de información; como lo estipula la resolución 1361/18. ”…a mas tardar, el quinto día hábil de cada mes”.
Lo anterior, teniendo en cuenta que:
  A la fecha de corte, 6 dependencias no registraron información debidamente, situación que afecta el % final que registra el consolidado del plan de acción.
  9 dependencias de las 28 registraron evidencia de la memoria de reunión del seguimiento mensual en Strategos.