## Slide 1
Oficina de Planeación
Seguimiento
Plan de Acción 2020
Corte al mes de mayo

## Slide 2
Resolución 1361/2018
Plan Integrado de Acción Estratégica y Gestión Operativa
“Plan de Acción”

## Slide 3
Avance en la ejecución del Plan de Acción
Meta 100%
12%
24.89%
Febrero
Marzo
Abril
32.52%
Mayo

## Slide 4
Avance por línea estratégica
16.95%
27.62%
30.09%
29.26%
34.31%
34.01%
de Abril
a Mayo
1
2
3

## Slide 5
Continuamos con trabajo en casa a causa de la emergencia de salud pública COVID-2019.
Sin embargo el % de avance de actividades viene en ascenso a pesar que varias dependencias han visto la necesidad de reprogramar actividades como acción correctiva a la ejecución del Plan de Acción.

## Slide 6
Estado de las actividades
Canceladas
Sin iniciar
Culminadas
En
ejecución
5
33
8
215

## Slide 7
Estado de ejecución del plan de acción
por dependencias

## Slide 8
Item | Dependencias | % abril | % mayo
1 | ASUNTOS INTERNACIONALES | 10.00% | 30.00%
2 | COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL | 32.00% | 40.00%
3 | CONTROL INTERNO | 40.53% | 47.73%
4 | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 25.72% | Metas a cero
5 | OFICINA JURIDICA | 32.00% | 40.00%
6 | OFICINA DE PLANEACION | 30.36% | 38.74%
7 | SECRETARIA GENERAL | 30.71% | 34.28%
8 | SISTEMAS | 18.02% | 31.33%
9 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 54.89% | 60.61%
10 | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | 55.25% | Registro Incompleto
11 | SUBDIRECCION FINANCIERA | 32.33% | 41.42%

## Slide 9
Item | Dependencias | % Abril | % mayo
12 | DESPACHO DEL VICEDEFENSOR DEL PUEBLO | 59.97% | 66.35%
13 | PROMOCION Y DIVULGACION DE LOS DERECHOS HUMANOS | 27.43% | 32.05%
14 | ATENCIÓN Y TRÁMITE DE QUEJAS | 43.25% | 45.92%
15 | RECURSOS Y ACCIONES JUDICIALES | 49.00% | 55.00%
16 | DEFENSORIA PÚBLICA | 34.00% | 40.50%

## Slide 10
Item | Dependencias | % Abril | % mayo
17 | INFANCIA, LA JUVENTUD Y EL ADULTO MAYOR | 20.03% | 27.90%
18 | ORIENTACION Y ASESORIA DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO | 49.67% | 50.15%
19 | POLITICA CRIMINAL Y PENITENCIARIA | 10.25% | 12.88%
20 | PREVENCION DE RIESGOS Y VIOLACIONES DE LOS DDHH Y DIH | 23.88% | 27.31%
21 | SALUD, LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA DISCAPACIDAD | 48.61% | 52.00%
22 | ASUNTOS AGRARIOS Y TIERRAS | 15.49% | 24.56%
23 | ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES | 28.12% | 32.58%
24 | DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE | 18.77% | 24.05%
25 | DERECHOS DE LA POBLACIÓN EN MOVILIDAD | 35.83% | 50.00%
26 | DERECHOS DE LAS MUJERES Y ASUNTOS DE GENERO | 31.78% | 35.22%
27 | DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES | 6.56% | 10.19%
28 | INDIGENAS Y LAS MINORIAS ETNICAS | 5.02% | 16.94%