## PLAN DE ACCIÓN
PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LÍNEA 2016
Eje temático | Logro | Criterio | Subcriterio | Actividad | Producto / Meta | Responsable | Fecha programada | Recursos
TIC SERVICIOS | Servicios centrados en el usuario Los usuarios cuentan con una oferta de trámites, servicios y espacios de comunicación a través de canales electrónicos usables y accesibles que responden a sus necesidades y expectativas. | Caracterización de usuarios Busca conocer de una manera detallada las necesidades y características de los usuarios, de forma tal que las actividades de diseño, rediseño, comunicación y mejoramiento de trámites y servicios respondan a éstas. | La entidad realiza la caracterización de sus usuarios. | Actualizar la caracterización de usuarios en el canal presencial en las 36 Regionales | Informe de caraterización de usuarios del canal presencial | Secretaría General | 2016-08-30 | Recursos técnicos y humanos
| Servicios centrados en el usuario Los usuarios cuentan con una oferta de trámites, servicios y espacios de comunicación a través de canales electrónicos usables y accesibles que responden a sus necesidades y expectativas. | Accesibilidad Busca que los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos cuenten con las características necesarias para que toda la población pueda acceder a ellos, incluso aquella que se encuentra en situación de discapacidad. Usabilidad Busca que los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos sean de fácil uso, y proporcionen una mejor experiencia a los usuarios. | La entidad incorpora las directrices de accesibilidad. La entidad incluye las directrices de usabilidad en los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos. La entidad cumple los estándares establecidos para los sitios web. | Garantizar que la página web institucional de la entidad cumpla con las directrices de accesibilidad y usabilidad. | Página web en cumplimiento de los estándares establecidos | Oficina de comunicaciones | 2016-12-30 | Recursos técnicos, humanos y financieros (36 millones)
| Sistema integrado peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) Los usuarios cuentan con múltiples canales que operan de forma integrada, para la atención de peticiones, quejas, reclamos y denuncias. | Sistema web de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias Busca garantizar que los usuarios cuenten con un canal de atención y comunicación con la entidad a través del sitio web, que permita realizar el seguimiento de PQRD | La entidad habilita a través de su sitio web un canal de atención para contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD), y las atiende de acuerdo a ley y demás disposiciones vigentes. | Implementar el canal de PQRSDF virtual | Canal de PRQSDF virtual en funcionamiento | Secretaría General | 2016-09-30 | Recursos técnicos, humanos y financieros (32 millones)
| Trámites y servicios en línea: Los usuarios pueden realizar un trámite o servicio, desde la solicitud hasta la obtención del producto, totalmente en línea. | Trámites y servicios en línea Busca que los usuarios puedan gestionar los trámites y servicios ofrecidos por las entidades completamente en línea. | La entidad automatiza y presta en línea sus trámites y servicios priorizados, permitiendo al usuario: - Conocer plazos de respuesta - Recibir avisos de confirmación - Consultar el estado de avance del trámite o servicio. - Realizar pagos electrónicos. - Conocer el registro de la fecha y la hora en la cual adelanta la solicitud del trámite o servicio. | Gestionar los trámites de la Dirección Nacional de Defensoría Pública y de la Dirección Nacional de Recursos y acciones Judiciales en el SUIT | Trámites gestionados | Secretaría General, Direccional Nacional de Defensoría Pública y Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales | 2016-04-30 | Recursos técnicos y humanos
|  |  |  | Registro y certificación de cursos a cargo de la Dirección de Promoción y Divulgación | Servicio en Línea | Secretaría General, Dirección de Promoción y Divulgación y Grupo de Sistemas | 2016-11-30 | Recursos técnicos y humanos
TIC GOBIERNO ABIERTO | Transparencia Busca facilitar el acceso a la información pública de manera permanente y permitir su aprovechamiento por parte de los usuarios. | Acceso a la información pública Busca poner a disposición de los usuarios toda la información de carácter público, a través de diversos canales electrónicos. | La entidad publica la información básica y la establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información púbica, ley 1712 de 2014, en diversos formatos e idiomas. | Actualizar la información del botón de transparencia y Acceso a la Información | Botón actualizado | Oficina de comunicaciones | 2016-05-31 | Recursos técnicos y humanos
|  |  |  | Actualizar el indice de información clasificada y reservada- fase 1: asuntos administrativos | Índice actualizado fase 1 | Oficina Jurídica | 2016-05-13 | Recursos técnicos y humanos
|  |  |  | Analizar la información que esta en poder o custodia de la entidad para identificar la clasificada y la reservada, de conformidad con las tablas de retención documental. | Fase 2: Índice de información calsificada y reservada- asuntos misionales | Vicedefensoría, Oficina Jurídica y Gestión Documental | 2016-08-31 | Recursos técnicos y humanos
|  |  |  | Actualizar el registro de activo de información | Registro de activos de información actualizado | Grupo gestión documental - Sistemas | 2016-06-30 | Recursos técnicos y humanos
|  |  |  | Actualizar el esquema de publicaciones - información mínima obligatoria | Esquema de publicaciones actualizado- información mínima obligatoria | Secretaría General | 2016-04-29 | Recursos técnicos y humanos
|  |  |  | Elaborar el esquema de publicaciones- información que se publica de manera proactiva | Publiacción esquema de publicaciones- información que se publica de manera proactiva | Vicedefensoría y Oficina de Comunicaciones | 2016-08-31 | Recursos técnicos y humanos
|  |  |  | Elaborar el informe de solicitudes de acceso a la información de la vigencia 2016 | Informe semestral | Secretaría General | 2016-08-31 | Recursos técnicos y humanos
|  | Rendición de cuentas Busca fomentar el diálogo y la retroalimentación entre las entidades del Estado y los usuarios a través de acciones permanentes de rendición de cuentas, haciendo uso de medios electrónicos. | La entidad informa a los usuarios sobre los resultados de su gestión a través de sus canales electrónicos. | Elaborar acta final de la audiencia pública con lo expuesto y los principales comentarios y preguntas recibidas de la ciudadania | Acta publicada en la página web | Oficina de comunicaciones -Vicedefensoría | 2016-08-30 | Recursos técnicos y humanos
|  | Datos abiertos Busca generar valor a partir del aprovechamiento de la información pública por parte de los usuarios. | La entidad identifica y publica datos en formato abierto, priorizando aquellos de mayor impacto en los usuarios. | Publicar y actualizar información en datos abiertos en www.datos.gov.co | Datos abiertos publicados | Oficina de comunicaciones | Permanente | Recursos técnicos y humanos
|  |  |  | Divulgación y promoción de datos abiertos | Banner y hashtag | Oficina de comunicaciones | Permanente | Recursos técnicos y humanos
TIC DE GESTIÓN | Información | Diseño de los Componentes de Información Busca estructurar y caracterizar los componentes de información. | La entidad provee y/o consume componentes de información a través de la Plataforma de Interoperabilidad. | Analizar el componente tecnico de la Defensoría para la interoperabilidad | Guia para la interoperabilidad | Grupo de Sistemas | 2016-09-15 | Recursos técnicos y humanos
| Capacidades Institucionales | Uso eficiente del papel Busca el uso de eficiente de papel a través de la definición y adopción de buenas prácticas mediadas por TI. | La entidad define e implementa buenas prácticas para el uso eficiente del papel, mediadas por TI. | Implementar estrategias de promoción y divulgación de buenas prácticas para el uso eficiente del papel. | Informe de la implementación | Subdirección administrativa Gestión Documental Oficina de Comunicación | Semestral | Recursos técnicos y humanos
| Estrategia de TI Busca aportar valor al desarrollo sectorial e institucional de las entidades a través de una estrategia de TI | Direccionamiento Estratégico de TI Busca proporcionar las directrices para una estrategia de TI alineada con las estrategias del Estado, sectoriales e institucionales, desde el entendimiento de la misión, metas y objetivos de la entidad con el objetivo de generar valor público. | La entidad cuenta con un plan estratégico de TI, que incluye la identificación de retos y oportunidades de TI, la definición de políticas e iniciativas estratégicas de TI y la definición del portafolio de proyectos. | Definir y proponer para su adopción la arquitectura de TI al Comité de TI (Actualmente se tiene una arquitectura adoptada hace más de 10 años) | Documento de arquitectura de TI propuesta | Sistemas | 2016-05-31 | Recursos técnicos y humanos
|  |  |  | Definir portafolio de proyectos | Documento de portafolio de proyectos establecidos | Sistemas | 2016-07-29 | Recursos técnicos y humanos
| Gobierno de TI Busca aportar valor al desarrollo institucional y/o sectorial a través de la implementación de esquemas de gobernabilidad de TI, alineados a los procesos y procedimientos de la entidad. | Esquema de Gobierno de TI La entidad cuenta con un esquema de gobierno de TI que contemple políticas, procesos, recursos, gestión del talento y proveedores, compras, calidad, instancias de decisión, estructura organizacional e indicadores de la operación de TI | La entidad cuenta con un esquema de gobierno de TI que contemple políticas, procesos, recursos, gestión del talento y proveedores, compras, calidad, instancias de decisión, estructura organizacional e indicadores de la operación de TI | Definir estructura organizacional de TI | Estructura organizacional de TI establecida | Sistemas -Talento Humanos | 2016-07-29 | Recursos técnicos y humanos
|  |  |  | Actualizar los procesos gestión de TI (cadena de valor) | Documento actualizado de procesos de gestión de TI (cadena de valor de TI) | Sistemas | 2016-06-30 | Recursos técnicos y humanos
|  |  |  | Actualizar el portafolio de servicios | Documento de portafolio catálogo de servicios establecidos actualizado | Sistemas | 2016-08-30 | Recursos técnicos y humanos
|  | Implementación de la Estrategia de TI Busca desplegar los proyectos incluidos en el plan estratégico de TI y la conformación del catálogo de servicios que incluye la definición de la oferta de servicios de TI para usuarios internos y externos. | La entidad ejecuta el portafolio de proyectos a partir de la definición de su mapa de implementación, que incorpora los recursos asociados. | Crear la mesa de ayuda y Punto único de contacto - PUC | Mesa de ayuda y PUC (Punto Unico de Contacto) establecido | Sistemas | 2016-10-30 | Recursos técnicos y humanos
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información Busca definir el estado actual del nivel de seguridad y privacidad y define las acciones a implementar. | Diagnóstico de Seguridad y Privacidad Busca determinar el estado actual del nivel de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información. | La entidad cuenta con un diagnóstico de seguridad y privacidad e identifica y analiza los riesgos existentes. | Establecer alcance del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) y su declaración de aplicabilidad | Documento que establece objetivos, alcance y límites del MSPI, las políticas de seguridad, la declaración de aplicabilidad del modelo y define la asignación del recurso humano, roles y responsabilidades | Sistemas | 2016-04-29 | Recursos técnicos y humanos
|  |  |  | Realizar análisis de riesgos y vulnerabilidades y definir proyectos para reforzar la seguridad informática | Documento con el informe de análisis de riesgos, matriz de riesgos y plan de tratamiento de riesgos de seguridad informática. | Sistemas | 2016-06-30 | Recursos técnicos y humanos
|  | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Busca generar un plan de seguridad y privacidad alineado con el propósito misional. | La entidad define las acciones a implementar a nivel de seguridad y privacidad, así como acciones de mitigación del riesgo. | Establecer el plan de capacitación a usuarios en seguridad informática, políticas de seguridad y SGSI | Documento con el plan de comunicación, sensibilización y socialización a colaboradores | Sistemas | 2016-07-29 | Recursos técnicos y humanos
|  |  |  | Definir el proceso de atención de incidentes informáticos | Documento contentivo del proceso de atención de incidentes informáticos | Sistemas | 2016-09-30 | Recursos técnicos y humanos
|  |  |  | Establecer el plan de ejecución de proyectos de seguridad informática | Documento contentivo del plan de ejecución de proyectos de seguridad informática | Sistemas | 2016-11-30 | Recursos técnicos y humanos
Note on G21: Leonardo Mosquera: La Arquitectura de TI según ITIL: Provee un programa estratégico general para el desarrollo e implementación de infraestructura y aplicaciones de TI. Incluye los estándares y las guías que orientan el uso de tecnologías y el diseño y evolución de aplicaciones y componentes de infraestructura de TI. Los sub-componentes de la Arquitectura de TI son las arquitecturas de aplicación, de infraestructura y de información.
Note on G22: Leonardo Mosquera: Modelo IT4+ MINTIC: Se debe contar con un portafolio de planes, programas y proyectos que permita la operacionalización de los objetivos y acciones estratégicas definidas en el PETI. El portafolio de planes, programas y proyectos se define a nivel de sistemas de información y a nivel de servicios tecnológicos. En el primer caso, se define la categoría de los sistemas de información, la categoría de información, plan / programa / proyecto, entregables, actividades generales, áreas involucradas, proveedor, periodo de ejecución, porcentaje de avance y prioridad. Para el caso de los servicios tecnológicos el portafolio define plan / programa / proyecto, entregable, actividades generales, áreas involucradas, responsables, periodo de ejecución,porcentaje de avance y prioridad. Este portafolio permite visualizar claramente las acciones de ejecución a llevar a cabo. Tiene en cuenta criterios de priorización además se define qué se debe hacer primero o después dependiendo de la criticidad, el presupuesto disponible y la capacidad de ejecución del área de TI.
Note on G24: Leonardo Mosquera: De Arquitectura IT4+ de MINTIC: La cadena de valor de TI se integra a los macro procesos de apoyo de la institución y a los procesos de gestión de TI. Lo más importante consiste en definir los procedimientos, productos, indicadores y mecanismos de control para garantizar que se desarrollen adecuadamente, luego de surtir una etapa rigurosa de implantación de procesos. La cadena de valor de TI contempla los siguientes procesos: Planear y dar lineamientos de TI, Gestión de información, Desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información y la Gestión de los servicios tecnológicos.
Note on G25: Leonardo Mosquera: De Arquitectura IT4+ MINTIC: Se debe definir claramente el portafolio de servicios que presta el área de tecnología y divulgarlo en la entidad de tal manera que todos los clientes y usuarios de los servicios los conozcan y también sepan qué servicios no se prestan por TI. Cada servicio debe tener claramente definidas sus características: descripción, horarios, marco regulatorio, responsables, mecanismos de acceso, ANS, entre otros. El portafolio de servicios no es un documento estático sino que hay que actualizarlo según los cambios en la prestación de los mismos.